Załącznik nr 6 - Wykaz przesłanek uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia - w przypadku przekazywania aneksu zmieniającego termin realizacji

Nazwa beneficjenta:

Numer projektu:

Numer ogłoszenia o zamówieniu:

Dot. aneksu nr …. do umowy nr ….. zawartej z wykonawcą …..

| L.p. | Uzasadnienie dokonanej zmiany terminu realizacji zamówienia (wskazanie okoliczności uniemożliwiających terminową realizację zamówienia) | Czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zamówienia (należy wskazać czasookres oraz liczbę dni wystąpienia danej przeszkody, tj. dni kalendarzowe) | Podstawa prawna dokonanej zmiany z ustawy PZP/ Wytycznych (w przypadku zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, należy wskazać odpowiedni zapis umowy zawartej z Wykonawcą zamówienia będący podstawą wprowadzonej zmiany) | Dodatkowe uwagi (koniecznie odniesienie się np. do protokołów konieczności, notatek służbowych, pism/wniosków wykonawców/dostawców itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | od…. do … (…. dni) |  |  |
| 2 |  | od…. do … (…. dni) |  |  |
| 3 |  | od…. do … (…. dni) |  |  |
| Suma liczby dni |  | …… |  |  |

Podpis elektroniczny

osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta

IZ FEM zwraca uwagę:

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie o udokumentowany czas trwania przeszkody w jego realizacji;

- w przypadku, gdy możliwe jest jednoczesne wystąpienie dwóch lub więcej okoliczności mających wpływ na terminową realizację zamówienia, konieczne jest przejrzyste zaznaczenie tej kwestii w powyższej tabeli, gdyż co do zasady nie można sumować okresów opóźnień występujących w tym samym czasie;

- w przypadku, gdy wskazano więcej niż jedną okoliczność mającą wpływ na terminową realizację zamówienia, a łączny okres ich trwania jest dłuższy niż liczba dni, o które dokonano wydłużenia realizacji zamówienia aneksem objętym kontrolą, należy podać, które z wykazanych w tabeli okoliczności zostały przez zamawiającego uznane za zasadne oraz w jakim wymiarze.